## Sheet1
全市人社系统加强行风建设工作任务表 （2018-2020年）
任务目标 |  |  |  | 责任单位 | 完成时限 | 进展情况
一、 建立完善人社系统行风建设工作责任制 | 1 | 成立行风建设工作领导小组，印发进一步加强人社系统行风建设工作方案，召开系统行风建设会议。 |  | 局行风办 | 2018-07-01
| 2 | 每年都将行风建设列入年度工作要点进行部署。 |  | 局行风办牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2019-03-01
| 3 | 组织开展全系统学习活动。局属各单位、各县（市、区）人社局每季度末将学习情况报告局人事科。 |  | 局人事科牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-07-01
| 4 | 把行风建设纳入党风廉政建设目标责任，纳入领导班子考核指标，纳入干部职工奖惩评价体系，作为各项廉政建设谈话重要内容。对发生重大问题的窗口单位及有关人员，实行当年各类评优评先一票否决。 |  | 局人事科、机关党委牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-12-01
| 5 | 大力宣传褒奖行风建设涌现的先进典型。 |  |  | 2018-12-02
二、清理完善政策制度规定，制定发布办事清单和办事指南 | 6 | 进一步完善清单目录管理制度，建立一批人社政务信息资源共享目录、地理信息资源共享目录和政务信息资源开放目录，着力解决群众办事堵点问题。 |  | 局行政审批科牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 7 | 探索推行规范性文件合法性审查和行风建设审核“双审”办法，对合法性审查未通过、不符合行风建设要求的不予提交研究。 |  |  | 持续推进
| 8 | 完成对规范性文件设定证明事项的清理，提出清理意见。 |  |  | 2018-10-01
| 9 | 完成对涉及设定证明事项的地方性法规、市政府规章的清理，提出清理意见和修改建议。 |  |  | 2018-12-01
| 10 | 将证明事项清理完成情况报局行政审批科，再由局行政审批科汇总审签后报省人社厅。 |  |  | 2018-12-01
| 11 | 制定市级人社系统审批服务等对外办理事项清单和办事指南的清理工作方案。 |  |  | 2018-10-01
| 12 | 对照局里印发的工作方案，各县（市、区）人社局制定清理工作方案，并公布审批服务等对外办理事项清单和办事指南，报市人社局行政审批科汇总，再报省人社厅备案。 |  |  | 2018-10-01
| 13 | 以市为单位公布市、县审批服务等对外办理事项清单和办事指南。 |  | 局行政审批科牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-10-01
三、加强标准化建设 | 14 | 开展全市人社系统服务机构基本情况摸底排查。 |  | 局行政审批科牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-12-01
| 15 | 完成公共服务事项项目和流程的梳理，进一步精简流程、优化服务，落实省人社厅制定的各服务事项业务流程标准化工作规程，市、县及县以下公共服务中同一项服务事项要制定统一标准。 |  |  | 2018-12-01
| 16 | 完成各公共服务事项标准化工作规程，并在全市实行。 |  |  | 2019-12-01
| 17 | 全面建立统一的人社公共服务平台标准，构建人社公共服务标准体系。 |  |  | 2020-12-01
| 18 | 加快人社公共服务经办机构标准化建设，将人社公共服务的项目、流程、评价、管理等全程纳入标准化管理轨道，逐步形成具有行业特点与优势的人社公共服务鲜明品牌。 |  |  | 持续推进
| 19 | 加强公共服务标准化培训宣传，强化标准实施的监督和评估，不断提高人社部门对标准化的认知和践行能力。 |  |  | 持续推进
四、加强信息化建设 | 20 | 推进数据共享平台项目建设。推进数据共享平台与业务系统、江西人社阳光政务信息系统、江西政务服务网“一窗式”综合服务平台的对接，基本实现与公安、卫健、教育、民政、财政、市场监管等单位的数据交互共享。 |  | 信息中心牵头，局行政审批科配合，各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2019-12-01
| 21 | 衔接省人社厅，推动有关业务工作在数据共享平台上线运行，并逐步完善相应功能。 |  | 信息中心牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2020-12-01
| 22 | 制定社保卡跨部门“一卡通”工作实施计划， 扩大社保卡在人社领域的应用范畴。实现人社领域的缴费和待遇发放，逐步覆盖服务人群。 |  | 信息中心牵头，市社保局、市农保局、市医保局、市劳动监察、市人才交流中心、市人事考试中心、市劳动仲裁、市职业技能鉴定指导中心等部门配合，县（市、区）人社部门参加 | 2018-12-01
| 23 | 推进社保卡在其他领域的应用。 | 在财政领域的应用。 | 信息中心牵头，市社保局、市医保局、市农保局配合，县（市、区）人社部门参加 | 2019-06-01
|  |  | 在民政领域的应用。 |  | 2019-12-01
|  |  | 在医疗领域的应用。 |  | 2020-06-01
| 24 | 增强社保卡在公共服务领域的应用。积极探索社会保障卡在其他公共领域的应用，逐步实现在社会福利等领域的社会保障卡应用。 |  | 信息中心牵头，市社保局等单位配合，县（市、区）人社部门参加 | 2020-12-01
| 25 | 电子社保卡线上查询及医保结算应用推广。 |  | 信息中心牵头，市社保局、市农保局、市医保局、市劳动监察、市人才交流中心、市人事考试中心、市劳动仲裁、市职业技能鉴定指导中心等部门配合，县（市、区）人社部门参加 | 2019-06-01
四、加强信息化建设 | 26 | 完成电子社保卡在线上参保缴费、线上人社业务办事凭证等功能，并进行全市应用推广。 |  | 信息中心牵头，市社保局、市农保局、市医保局、市劳动监察、市人才交流中心、市人事考试中心、市劳动仲裁、市职业技能鉴定指导中心等部门配合，县（市、区）人社部门参加 | 2019-06-01
| 27 | 探索电子社保卡集成政府其他公共服务的应用，发挥电子社保卡在信息惠民工程和智慧城市建设中的支撑作用。 |  | 信息中心牵头，市社保局等单位配合，各县（市、区）人社局参加 | 2020-12-01
| 28 | 加快推进部门内、跨部门、跨层级信息共享，推进“互联网+人社”2020行动计划，推进服务场所优化整合，推进窗口优化整合和综合柜员制经办。 |  | 信息中心牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 29 | 实现清单内事项网上可办理率市县级不低于50%；市县级70%人社审批服务等对外事项进驻综合型实体服务大厅，50%人社审批服务等对外事项“一窗”分类受理。 |  | 局行政审批科牵头，信息中心配合，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-12-01
| 30 | 实现清单内事项网上可办理率市县级不低于70%；市县级70%人社审批服务等对外事项进驻综合型实体服务大厅，70%人社审批服务等对外事项“一窗”分类受理。 |  |  | 2019-12-01
| 31 | 实现办事企业和群众提供材料减少30%，办事量大的10个高频事项“最多跑一次”。 |  |  | 2018-12-01
| 32 | 实现办事企业和群众提供材料减少60%，办事量大的30个高频事项“最多跑一次”。 |  |  | 2019-12-01
| 33 | 实现办事企业和群众提供材料减少60%，办事量大的30个高频事项“最多跑一次”。 |  |  | 2019-12-01
五、加大督导检查力度 | 33 | 制定人社系统行风建设考核评价办法，开展考核评价工作。 |  | 局行风办牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 34.2 | 对全市人社系统进行经常性行风建设督查，每年集中安排明察暗访不少于2次，以适当方式及时向各地通报情况、督促整改。 |  | 局机关纪委牵头，局人事科、行风办、综合科配合，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 35 | 局领导、局各科室（单位）赴基层调研时，将行风建设作为一项重要内容。 |  | 局行风办牵头,局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 35.8 | 通报负面案例，各有关科室（单位）对照检查，研究提出整改和预防措施。 |  | 局机关纪委牵头，局人事科配合，局机关有关科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 36.6 | 在门户网站设立行风问题投诉举报专区。 |  | 信息中心牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-10-01
| 38.4 | 在服务热线设立行风问题投诉举报专线、专席。 |  |  | 2018-07-02
五、加大督导检查力度 | 39 | 对举报问题及时分流分办、转办督办。 |  | 局行风办牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 40 | 建立人社系统行风问题约谈机制。 |  | 局机关纪委牵头，局机关有关科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
六、加大查处和曝光力度，推进人社领域诚信体系建设 | 41 | 严肃查处行风问题，通过政务信息、门户网站、官方微信微博等渠道对负面典型进行实名曝光。 |  | 局机关纪委牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 42 | 集中曝光一批重大劳动保障违法案件。 |  | 市劳动监察局牵头，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 43 | 落实黑名单制度，对严重失信企业及相关人员实施联合惩戒。 |  |  | 持续推进
七、加强宣传引导 | 44 | 加强对有关政策措施的宣传解读，行风建设有关政策全方位宣传。 |  | 局行风办牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 45 | 局门户网站开设“行风建设在行动”专栏，定期更新栏目内容。 |  | 信息中心牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-10-12
| 46 | 加大对优质服务窗口和先进个人的宣传力度，培树先进服务典型，组织开展宣讲活动。 |  | 信息中心牵头，局行风办、人事科配合，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 47 | 开展人社局长为最美窗口代言活动并举办“行风建设人人谈”征文。 |  | 局行风办牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2018-07-01
八、加强对基层经办窗口的支持力度 | 48 | 人社系统评比表彰活动适当向一线窗口单位和人员倾斜，对推荐评选全国人社系统优质服务窗口，县级以下窗口不少于50%。 |  | 局人事科牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 2019-12-01
| 49 | 组织参加每年举办一期的全省窗口单位作风建设培训。 |  |  | 持续推进
| 50 | 将行风建设纳入人社系统干部培训计划和培训课程，新入职人员培训率达到100%。 |  |  | 持续推进
九、加大监督执纪问责力度 | 51 | 突出问题导向，严肃查处吃拿卡要、办事手续繁琐、办理时间过长、要求开具奇葩无谓证明、群众多头跑来回跑、办理结果严重偏颇失实等问题，坚决查处服务态度生硬冷漠、工作推诿扯皮、违反工作纪律要求等行为，并严肃问责。 |  | 局机关纪委牵头，局机关有关科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进
| 52 | 开展窗口单位“一季一督一评”活动，对人社系统经办大厅和窗口单位的办事效率、服务态度、服务环境每季度进行集中评议，评议结果公开通报，对专项整治工作不重视、组织不力、整改效果不明显、群众不满意的进行严肃问责。对反映市本级有关行风建设问题的信访举报要优先办理、严肃查处；对反映全市人社系统有关行风建设问题的信访举报，加大转办督办力度。 |  |  | 持续推进
持续推进
十、加大解决“堵点”力度 | 53 | 梳理并解决人社窗口经办服务中群众最关切、最不满意的典型“堵点”问题。 |  | 局行政审批科牵头，局机关各科（室、中心），局属各单位，各县（市、区）人社局参加 | 持续推进